## 2011
Приложение к программе
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
№ пп | Классификация работ, наименование объекта | Характеристика выполняемых работ | Ед. изм. | Объемы работ | Объем и источники финансирования, тыс. руб. | [6 empty] | Отметка о выполнении, тыс. руб.
|  |  |  | Кол-во | Сумма, итого | МБ | КБ | РБ | Внебюджетные средства (спонсорские, ср-ва от оказания платных услуг, ср-ва населения и т.д.) | Другие источники (дефицит) | Срок выполнения работ | МБ | КБ | РБ | Внебюджет.ср-ва (спонсорсср-ва от оказ.платных услуг, ср-ва насел и т.д.) | Другие источники (дефицит) | Объем работ | % выполнения
| ВСЕГО по поселению | [10 empty] | 1779.7 |  |  | 185 | 103.7 |  | 4.7
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
№ пп | Классификация работ, наименование объекта | Характеристика выполняемых работ | Ед. изм. | Объемы работ | Объем и источники финансирования, тыс. руб. | [6 empty] | Отметка о выполнении, тыс. руб.
|  |  |  | Кол-во | Сумма, итого | МБ | КБ | РБ | Внебюджетные средства (спонсорские, ср-ва от оказания платных услуг, ср-ва населения и т.д.) | Другие источники (дефицит) | Срок выполнения работ | МБ | КБ | РБ | Внебюджет.ср-ва (спонсорсср-ва от оказ.платных услуг, ср-ва насел и т.д.) | Другие источники (дефицит) | Объем работ | % выполнения
| ВСЕГО по поселению | [10 empty] | 1779.7 |  |  | 185 | 103.7 |  | 4.7
I. БЛАГОУСТРОЙСТВО
| Итого по разделу | - | - | - | 29470 | 9563.9 | 11704.7 | 0 | 725 | 7476.4 |  | 123.3 |  |  | 119.7 |  |  | 9.9
| ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ |  |  |  | 29470 | 9563.9 | 11704 | 0 | 725 | 7476.4
1 | Уличное освещение | - |  |  | 2086 | 940 |  |  |  | 1146
1.1. | Содержание сетей наружного освещения |  |  |  | 940 | 940
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 940 | 940
1.1.2 | х.Галицын, х.Красноармейский городок, с.Погорелово, х.Беликов, | оплата коммунальных услуг |  |  | 425 | 425 |  |  |  |  | ежемесячно
|  | приобретение электротоваров |  |  | 55 | 55 |  |  |  |  | ежемесячно
|  | техническое обслуживание |  |  | 460 | 460 |  |  |  |  | ежемесячно
1.2 | Ремонт (новое строительство) |  |  |  | 1146 | 0 |  |  |  | 1146
1.2.1 | х.Беликов, ул.Шоссейная | монтаж уличного освещения | п\м | 750 | 180 | 0 |  |  |  | 180 | при наличии денежных средств
|  | установка светильников | шт. | 11 | 0
1.2.2 | с.Погорелово, ул.Луговая от д.№1 до д.№27 | установка опор освещения | шт. |  | 0
|  | монтаж линии | п/м |  | 0 | [5 empty] | после сметы увеличения мощности
|  | монтаж светильников | шт. |  | 0 | [5 empty] | после сметы увеличения мощности
1.2.3 | с.Погорелово, ул.Луговая от д.№6 до д.№16 | монтаж уличного освещения | п/м |  | 0
1.2.4. | освещение парка в х.Галицын (программа комфортная среда) | монтаж светильников | шт. | 22 | 966 |  |  |  |  | 966 | при наличии денежных средств
|  | устройство ?? | п\м | 581.4 | 0
2 | Содержание автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  | 22801.6 | 6916.5 | 11704.7 |  | 700 | 3480.4
2.1. | Ремонт асфальтированных дорог |  |  |  | 13803.1 | 1098.4 | 11704.7 | 0 | 700 | 300
2.1.1 | х.Галицын, х.Красноармейский городок, с.Погорелово, х.Беликов, | ямочный ремонт | т.м² | 1,5 | 502 | 502 |  |  |  |  | март-май
2.1.2. | Участие в гос.программе "Развитие сети автомобильных дорог КК" подпрограмма "Строительство, реконструкция, кап.ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | капитальный ремонт в рамках гос.программы | п/м | 2400 | 12251.1 | 546.4 | 11704.7
2.1.2.1 | х.Беликов, пер Гвардейский от д.№8/2 до ПК 8+70 | кап.ремонт | п/м | 870 | 2393.5 | 322.5 | 2071 |  |  |  | июнь-ноябрь
2.1.2.2 | х.Галицын, пер.Новостроек от ул.Мира (ПК 0+00 до ПК 3+50) | кап.ремонт | п/м | 35 | 1687.8 | 35.8 | 1652 |  |  |  | июнь-ноябрь
2.1.2.3 | х.Беликов от д.№9 (ПК 0+00) до ПК 5+85 | кап.ремонт | п/м | 585 | 3806.4 | 84 | 3722.4 |  |  |  | июнь-ноябрь
2.1.2.4 | х.Беликов, ул.Северная от ул.Светлая (пк 0+00) до ПК 5+94 | кап.ремонт | п/м | 594 | 4363.4 | 104.1 | 4259.3 |  |  |  | июнь-ноябрь
2.1.3 | х.Галицын, ул.50лет Победы от д.№ до ПК 3+00 | новое строительтво | п/м | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | май-август
|  |  | м² | 60,0 | 0
2.1.4 | х.Беликов, ул. Светлая (от поворота до СТФ) | кап.ремонт | п/м | 200 | 700 |  |  |  | 700 |  | до декабря
2.1.5. | Зимнее содержание дорог | содержание | км | 85,0 | 50 | 50 |  |  |  |  | в течение зимы
2.2. | Ремонт гравийных дорог с добавлением щебня |  |  |  | 2847 | 1886.5 |  |  |  | 960.5
2.2.1. | х.Галицын проезд от ул.Мира д.№64 до объездной дороги (дом Бережняк) | кап.ремонт | м² | 600,0 | 195.3 | 195.3 |  |  |  |  | март-май
2.2.2 | х.Галицын, ул.Весенняя | кап.ремонт | м² | 1080,0 | 351.6 | 351.6
2.2.3 | х.Галицын, ул.Садовая | кап.ремонт | м² | 717,0 | 233.4 |  |  |  |  | 233.4
2.2.4 | с.Погорелово, ул.Раздольная от д№8 до д.№12 (Соляник) | кап.ремонт | м² | 570,0 | 185.6 | 185.6
2.2.5 | с.Погорелово, ул.Луговая от д.№49 до д.№55 (Цыплаков) | кап.ремонт | м² | 480,0 | 156.3 |  |  |  |  | 156.3
2.2.6 | х.Галицын ул.Степная от д.№28 до д.№37 (д. Лысенко до д.Захарченко) | кап.ремонт | м² | 744,0 | 242.2 | 242.2
2.2.7 | х.Красноармейский городок 2 проезд между котеджами по ул.Набережная | кап.ремонт | п\м | 80,0 | 0
|  |  | м² | 240,0 | 78.2 | 78.2 |  |  |  |  | март-май
2.2.8 | с.Погорелово от МТФ до ул. Луговой д.№37 (В=4м) | новое строительство | м² | 217,2 | 0
|  |  | п/м | 543 | 570.8 |  |  |  |  | 570.8
2.2.9 | х.Беликов от ул.Садовая 2до д.№ | новое строительство | м² | 750,0 | 0
|  |  | п/м | 150 | 157.7 | 157.7 |  |  |  |  | март-май
2.2.10 | х.Беликов ул.Светлая от д№98 (Фоменко) до д.??? | кап.ремонт | м² | 702,0 | 0
|  |  | п/м | 234 | 255.7 | 255.7 |  |  |  |  | март-май
2.2.11 | х.Беликов ул.Шоссейная от д.№ (Кобыляцкий) до д.№14 | кап.ремонт | м² | 450,0 | 0
|  |  | п/м | 150 | 159 | 159 |  |  |  |  | март-май
2.2.12 | Выполнение представлений ГИБДД |  |  |  | 76.9 | 76.9 |  |  |  |  | в течении года
2.3. | Ремонт грунтовых дорог |  |  |  | 350 | 350
2.3.1 | х.Красноармейский городок ул.Зеленая от НС №2 до №8 | реконструкция | п/м | 800 | 20 | 20 |  |  |  |  | май-сентябрь
|  |  | т.м² | 2.4 | 0
2.3.2 | х.Беликов от д.Волкового до д.Савченко Викт. | реконтрукция | п/м | 1200 | 30 | 30
|  |  | т.м² | 3.6 | 0 | [5 empty] | май-сентябрь
2.3.3. | Грейдирование всех дорог по всем населенным пунктам |  | км | 74 | 300 | 300
2.4. | Ремонт тротуаров |  |  |  | 3363.7 | 1250.6 | 0 | 0 | 0 | 2113.1
2.4.1 | х.Галицын |  |  |  | 546.7 | 471.3 | 0 | 0 | 0 | 75.4
- | ул.Заречная от спортплощадки до автомойки (д.Храпко) | кап.ремонт В=1.2 м | м² | 468 | 45 | 45 |  |  |  |  | до мая
|  |  | п\м | 39 | 0
- | пер.Молодежный; В=1,2 м, | новое стоительство |  |  | 0
| * от ул.Мира до ворот СОШ №39 | новое стоительство | п\м | 92 | 132.5 | 132.5 |  |  |  |  | июнь
| * от ворот СОШ 39 до д.№4/2 (Нестерова) | новое стоительство | п\м | 85 | 122.4 | 122.4 |  |  |  |  | июнь
| * отд.№4/2 до хоз.роезда (д.№8/1) | новое стоительство | п/м | 54 | 77.8 | 77.8 |  |  |  |  | июнь
| * от хозпроезда (д.8/1) до (д.8/2) парк | новое стоительство | п/м | 65 | 93.6 | 93.6 |  |  |  |  | июнь
| всего по Молодежному |  |  |  | 0
- | от ул.Мира до гор.площадки | новое строительство | м² | 45.6 | 0
|  |  | п/м | 38 | 75.4 |  |  |  |  | 75.4
- | ул.Мира от рынка до ДОУ №37 (В=1,2) | новое строительство | п/м |  | 0
2.4.2 | х.Беликов: к ООШ№38 |  |  |  | 238.8 | 238.8
- | от магазина до начала сквера | реконструкция (по плитам) | п\м | 78 | 93.6 | 93.6 |  |  |  |  | до августа
- | от начала сквера до начала забора ООШ№38 | реконструкция (по плитам) | п\м | 77 | 92.4 | 92.4 |  |  |  |  | до августа
- | от начала забора ООШ№38 до входной калитки | реконструкция (по плитам) | п\м | 44 | 52.8 | 52.8 |  |  |  |  | до августа
2.4.3 | х.Красноармейский городок 1 возле ФАП | кап.ремонт (по плитам) | п/м | 20 | 25 | 25 |  |  |  |  | до мая
2.4.4. | х.Галицын |  |  |  | 837.7 |  |  |  |  | 837.7
- | по ул.Мира от ул 50 лет Победы до ул.Весенняя В=1,2 | новое строительство | т.р. | 192.3 | 192.3 |  |  |  |  | 192.3
|  |  | п\м | 115 | 0
|  |  | м² | 138 | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 6 |  |  |  |  | 12 | 60
- | по ул.Мира от ДОУ №37 до д.№ (Деркач В.) | кап.ремнот |  |  | 0
- | от подстанции до посадочной площадки ОАО "Славянский кирпич" (В=1,2) | новое строительство | п/м | 258 | 445.4 |  |  |  |  | 445.4
|  |  | м² | 309.6 | 0
2.4.5 | х.Беликов от СТФ до нового тротуара | кап.ремонт | м² | 467 | 450 | 450 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 | 60
|  |  | п\м | 450 | 0 | [5 empty] | до августа
2.4.6. | х.Красноармейский городок 2 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200
- | ул.Набережная от трассы (на п.Забойский) до клуба |  | м² | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200
|  |  | п\м | 1000 | 0 | [9 empty] | 91.3 |  |  | 25.4
2.4.7. | х.Галицын |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3.6 |  |  | 36
- | по ул.Мира от спортплощадки ч/з остановку до проезда от ул.Мира д.7а | новое строительство | т.р м² п\м | 60 50,0 | 0 | [9 empty] | 6.1 |  |  | 33.9
- | по ул.Мира от проезда д№.7 до д.№7а | новое строительство | т.р м² п\м | 66,0 55,0 | 0 | [9 empty] | 1.5 |  |  | 16.6
- | от Мира 7 до до существующего тротуара к магазину ИП Кобыляцкая | новое строительство | т.р м² п\м | 114,0 95,0 | 0 | [9 empty] | 2.1 |  |  | 24.7
2.4.8. | Ремонт тротуаров в ракушечном исполнении |  |  |  | 65.5 | 65.5 | [8 empty] | 78,0 |  |  | 25
2.4.8.1 | с.Погорелово ул.Раздольная от домов ЧОРС до стоматологии | тек.ремонт | п\м | 350 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 145 | 25
|  |  | м³ | 35х45 | 16 | 16 |  |  |  |  | март-апрель
2.4.8.2 | Кладбище х.Галицын ,х.Красноармейский городок 1 | тек.ремонт | м³ | 100 | 45 | 45 |  |  |  |  | апрель |  |  |  | 6.9 |  | 14900 | 28
2.4.8.3 | Детские площдаки по хуторам | тек.ремонт | м³ | 65 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | апрель-сентябрь |  |  |  | 3,0 |  | 8200 | 25
2.5. | Обеспечение безопасности дорожного движения | установка дорожных знаков | шт. | 25 | 310 | 310 | [8 empty] | 2 |  | 5200 | 40
установка дорожных знаков
2.5.1 | х.Беликов |  | шт. | 10 | 60 | 60 |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  | 0.9 |  | 1500 | 25
2.5.2. | х.Галицын |  |  | 15 | 0 | [9 empty] | 1,0 |  | 3100 | 25
2.5.3. | Обновление дорожной разметки в хуторах поселения | тек.ремонт | км | 22 | 250 | 250 |  |  |  |  | май | 6 | [5 empty] | 17.6
2.6. | Устройство ограждений |  |  |  | 275 | 275 | [10 empty] | 94 | 67
2.6.1 | х.Галицын | устройство забора вдоль СОШ №39 | п\м | 100 | 110 | 110 |  |  |  |  | ноябрь | 6 |  |  |  |  | 737 | 100
2.6.2 | х.Галицын | устройство забора вдоль ДОУ №37 | п\м | 100 | 110 | 110 |  |  |  |  | март
2.6.3 | х.Беликов | устройство забора вдоль ООШ №38 | п\м | 50 | 55 | 55 |  |  |  |  | август
2.7 | Устройство светофора |  |  |  | 120 | 120
| х.Галицын, пер Молодежный |  | шт | 2 | 120 | 120 |  |  |  |  | август
2.8. | Строительство автостоянки возле спорткомплекса |  |  |  | 750 | 750
- | ул.Заречная 75А | новое строительство | м² | 371 | 750 | 750
2.9 | Проект безопасности дорожного движения в Кировском сельском поселении | проект | шт | 2 | 275 | 275
2.10 | Паспорта дорог и тротуаров в х.Галицын | изготовление паспортов | т.р. |  | 300 |  |  |  |  | 300
2.11 | Строительство обочины дороги в х.Галицын по ул.Мира (от д.Лысенко до ПК 10+00 (ДОУ 37)) | новое строительство | км | 1000 | 451 | 451 |  |  |  |  | июнь
|  |  | м² | 1000 | 0
2.12. | Устройство стоянки для людей с ограниченными возможностями возле спортивного комплекса | установка знаков, утройство разметки | шт | 2 | 50 | 50 |  |  |  |  | июнь
2.13 | Замена автобусной остановки в х.Красноармейский городок | приобретение | шт | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | ноябрь
3 | Покос травы |  | тыс.м² | 480 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Территория поселения | уничтожение сорной растительности | тыс.м² | 480 | 180 | 180 |  |  |  |  | март-октябрь
4 | Санитарное содержание территорий | очистка от мусора парков, скверов, дорог, мест общего пользования, детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок , вывоз ЖБО |  |  | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Сбор и вывоз бытовых отходов от населения |  | договор | 1041 | 403 | 403
4.1.1. | х.Беликов | вывоз мусора от населения по договору | договор | 143 | 55.3 | 55.3 |  |  |  |  | в течении года
4.1.2 | с.Погорелово | вывоз мусора от населения по договору | договор | 103 | 40 | 40 |  |  |  |  | в течении года
4.1.3 | х.Красноармейский городок 1 | вывоз мусора от населения по договору | договор | 68 | 26 | 26 |  |  |  |  | в течении года
4.1.4. | х.Красноармейский городок 2 | вывоз мусора от населения по договору | договор | 47 | 18 | 18 |  |  |  |  | в течении года
4.1.5. | х.Галицын | вывоз мусора от населения по договору | договор | 680 | 0 | [5 empty] | в течении года
4.1.6. | х.Галицын | Расходы на вывоз мусора | руб |  | 263.7 | 263.7 |  |  |  |  | в течении года
4.2. | Территория общественных мест поселения | очистка от мусора | тыс.м² | 1.2 | 40 | 40 |  |  |  |  | в течении года
4.3. | х.Галицын, х.Красноармейский городок, с.Погорелово,х.Беликов | вывоз несанкционированных свалок | тыс.м² | 1.5 | 0
5. | Озеленение | посадка деревьев, посадка цветов на клумбах | тыс.м² | 7.6 | 111.3 | 101.3 |  |  | 10
5.1. | х.Галицын, х.Красноармейский городок, с.Погорелово, х.Беликов | посадка деревьев | шт | 350 | 15 | 10 |  |  | 5 |  | октябрь-ноябрь
5.2. | х.Галицын, х.Красноармейский городок, с.Погорелово, х.Беликов | посадка кустарников | шт | 50 | 20 | 15 |  |  | 5 |  | март-апрель
5.3. | х.Галицын | разбивка клумб и газонов | тыс.м² | 2.5 | 15 | 15 |  |  |  |  | октябрь-ноябрь
5.4. | х.Беликов | разбивка клумб и газонов | тыс.м² | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | март-апрель
5.5. | с.Погорелово | разбивка клумб и газонов | тыс.м² | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | март-апрель
5.6. | х.Красноармейский городок | разбивка клумб и газонов | тыс.м² | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | март-апрель
5.7 | х.Галицын парковая зона | биозащитная обработка от клещей | тыс.м² | 6 | 60.3 | 60.3
6. | Валка и кронирование деревьев |  |  | 630 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | х.Галицын, х.Беликов,с.Погорелово х.Красноармейский городок, | валка деревьев | шт | 30 | 10 | 10 |  |  |  |  | в течении года
6.2. | х.Галицын, х.Беликов,с.Погорелово х.Красноармейский городок, | кронирование деревьев | шт | 600 | 25 | 25 |  |  |  |  | в течении года
7. | Прочее благоустройство |  |  |  | 423.1 | 318.1 | 0 | 0 | 0 | 105
7.1. | Текущее содержание ливнестоков на территории поселения |  | м | 300 | 25 | 25
7.1.1 | х.Галицын | Очистка от ила и мусора, обкос травы | м | 10386 | 15 | 15 |  |  |  |  | в течении года
7.1.2 | х.Красноармейский городок | Чистка от мусора, обкос травы | м | 430 | 5 | 5 |  |  |  |  | в течении года
7.1.3 | х.Беликов | Чистка от мусора, обкос травы | м | 620 | 5 | 5
7.2. | Побелка деревьев и столбов на территории поселения |  | шт | 3000 | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  | апрель
7.2.1 | х.Галицын | побелка деревьев | шт | 1200 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | апрель
7.2.2 | с.Погорелово | побелка деревьев и столбов | шт | 440 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | апрель
7.2.3 | х.Красноармейский городок-1 | побелка деревьев и столбов | шт | 400 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | апрель
7.2.4 | х.Красноармейский городок-2 | побелка деревьев и столбов | шт | 275 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | апрель
7.2.4 | х.Беликов | побелка деревьев и столбов | шт | 685 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | апрель
7.3 | Текущее содержание и ремонт остановок |  | шт | 9 | 12 | 12
7.3.1 | х.Галицын | покраска, побелка, уборка мусора | шт | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  | апрель и в течении года
7.3.2 | х.Беликов | покраска, побелка, уборка мусора | шт | 3 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | апрель и в течении года
7.3.3 | х.Красноармейский городок-1 | покраска, побелка, уборка мусора | шт | 2 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | апрель и в течении года
7.3.4 | х.Красноармейский городок-2 | покраска, побелка, уборка мусора | шт | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | апрель и в течении года
7.4 | Ремонт детских площадок |  | шт | 19 | 48.3 | 48.3
7.4.1 | х.Галицын | покраска, ремонт малых архитектурных форм | шт | 9 | 5 | 5 |  |  |  |  | апрель
7.4.2 | х.Беликов | покраска, ремонт малых архитектурных форм | шт | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | апрель
7.4.3. | с.Погорелово | покраска, ремонт малых архитектурных форм | шт | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | апрель
7.4.4. | х.Красноармейский городок-1 | покраска, ремонт малых архитектурных форм | шт | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | апрель
7.4.5 | х.Красноармейский городок-2 | покраска, ремонт малых архитектурных форм | шт | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | апрель
7.4.6 |  | установка новых архитектурных форм | шт | 2 | 38 | 38 |  |  |  |  | март
7.5. | Содержание урн для сбора мусора |  | шт | 18 | 5.8 | 5.8
7.5.1 | х.Гаицын, здание МУ "Кировский центр", сквер им 50лет Победы, здание администрации, магазин "Лидер", детские площадки | покраска и содержание урн для сбора мусора | шт | 10 | 2 | 2 |  |  |  |  | апрель
7.5.2 | х.Беликов: зданик СК "Беликов", остановка | покраска и содержание урн для сбора мусора | шт | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | апрель
7.5.3. | с.Погорелово, здание СК "Погорелово", на детской площадке | покраска и содержание урн для сбора мусора | шт | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | апрель
7.5.4 | х.Красноармейский городок-1, зданик СК "Красноармейский городок, остановка | покраска и содержание урн для сбора мусора | щт | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | апрель
7.5.5. | х.Красноармейский городок-2, остановка | покраска и содержание урн для сбора мусора | щт | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | апрель
7.6. | Содержание и ремонт скамеек, спортивных сооружени и оборудования |  |  |  | 15 | 15
7.6.1 | х.Галицын, х.Беликов,с.Погорелово х.Красноармейский городок, | ремонт и содержание спортивных сооружений |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | апрель
7.7 | Ритуальные услуги, содержание кладбищ, заброшенных могил |  | га | 2.2 | 279.1 | 174.1 |  |  |  | 105
7.7.1 | х.Галицын | скашивание сорной растительности на территории кладбища | га | 1.3 | 25 | 25 |  |  |  |  | апрель-октябрь
7.7.2 | х.Галицын | покраска побелка туалета, баков для мусора |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | март
7.7.3 | х.Красноармейский городок-1 | скашивание сорной растительности на территории кладбища | га | 0.9 | 17.1 | 17.1 |  |  |  |  | апрель-октябрь
7.7.4 | х.Красноармейский городок-1 | покраска побелка туалета, баков для мусора |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | март
7.7.5 | х.Галицын (расширение территории кладбища) | приобретение и установка секций для забора с переносом существующего забора |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  | июнь-июль
7.7.6 | х.Галицын (расширение территории кладбища) | отсыпка ракушкой | м³ | 105 | 25 | 25 |  |  |  |  | июнь-июль
7.8 | Прочее благоустройство | Оплата труда за оказанные услуги по благоустройству, ремонт и содержание бензотехники, приобретение ГСМ |  |  | 34.2 | 34.2 |  |  |  |  | в течении года
8. | Ремонт памятников погибшим в годы ВОВ | кап.ремонт | тыс.руб | 55 | 55 |  |  |  |  | 55 | апрель
9. | Вступление в программу"Комфортная среда" | новое строительство | тыс.руб |  | 19200 | 1200 | 18000 |  |  |  | при условии вступления в программу (2021г.)
10 | Приобретение и установка детских игровых площадок в х.Красноармейский городок-1 | реконструкция | комп | 1 | 220 | 220 |  |  |  |  | май
11 | Приобретение ограждений для забора вокруг нового кладбища в х.Галицын | новое строительство | п\м | 290 | 290 |  |  |  |  | 290
12. | Ремонт кровли в СК Погорелово | кап.ремонт |  |  | 850 |  |  |  |  | 850
13. | Устройство ливнестоков в х.Галицын поул.Мира от памятника до реки Протока и от памятника до объездной дороги | новое строительсто | км | 1.2 | 410 |  |  |  |  | 410
14. | Ремонт потолочных перекрытий в СК "Беликов | кап.ремонт | тыс.руб |  | 320 | 320 |  |  |  |  | апрель
15. | Ремонт СК "Красноармейский городок-1" | кап.ремонт | тыс.руб |  | 400 |  |  |  |  | 400
16. | Ремонт памятников в х.Галицын и х.Красноармейский городок | текущий ремонт | тыс.руб |  | 15 |  |  |  | 15 |  | апрель
17. | Устройство в…. в х.Галицын ул.Мира,30 | новое строительство | шт | 2 | 40 | 40 |  |  |  |  | февраль
18 | Экспертиза проекта балгоустройства парка в х.Беликов |  | тыс.руб |  | 50 | 50 |  |  |  |  | февраль-март
19 | Газификация 2-х и 3-х этажных домов в х.Галицын | изготовление проекта | тыс.руб |  | 520 |  |  |  |  | 520
20 | Реконструкция стадиона в х.Галицын | изготовление проекта | тыс.руб |  | 220 |  |  |  |  | 220 | июль
II. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 | Замена водопровода в с.Погореово по ул.Луговой от д.№15 до д.№59а | кап.ремонт водопроводной сети | м | 700 | 150 | 150 |  |  |  |  | при условии выделения трубы в течении года
2 | Замена водонапорной башни в х.Красноармейский городок 7418 | замена | шт | 1 | 120 | 120 |  |  |  |  | при условии выделения башни в течении года
3. | Перебуревание скважины 7497 в х.Галицын (отд. №3) | новое строительство | шт | 1 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | при условии выделения денежных средств районом в течении года
4 | Замена хлораторной установки на водозаборе х.Галицын | замена | комп. | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | ноябрь, декабрь
5 | Приобретение артезианских насосов для скважин поселения | замена вышедшего из сторя | шт | 1 | 150 |  |  |  |  | 150 | в течении года
6 | Приобретение фекальных насосов на КНС-1 и КНС-2 | замена вышедшего из сторя | шт | 2 | 100 |  |  |  |  | 100 | в течении года | 31.6 | [5 empty] | 32.4
7 | Производственная программа по ремонту многоквартирных жилых домов
7.1 | х.Галицын, ул.Мира, д.30 | текущий ремонт
| краны |  | Шт | [7 empty] | май
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | май
| премыкания |  | Шт | [7 empty] | Апрель
| кровля |  | м2 | [7 empty] | Апрель
7.2 | х.Галицын ул.Мира, д.32 | текущий ремонт
| краны |  | Шт | [7 empty] | Июнь
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | Июнь
| краовля |  | м2 | [7 empty] | Июнь
| козырьки |  | Шт | [7 empty] | Июнь
7.3 | х.Галицын ул.Мира, д.34 | текущий ремонт
| кровля |  | м2 | [7 empty] | Июнь
| коньки |  | м.п. | [7 empty] | февраль
7.4 | х.Галицын ул.Мира, д.36 | текущий ремонт
| краны |  | Шт | [7 empty] | Июнь
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | Июнь
| двери |  | Шт | [7 empty] | Июнь
| кровля |  | м2 | [7 empty] | Июнь
7.5 | х.Галицын, ул.Мира, д.38 | текущий ремонт
| премыкания |  | Шт | [7 empty] | июль
| двери |  | Шт | [7 empty] | июль
| козырек подвала |  | Шт | [7 empty] | июль
7.6 | х.Галицын ул.Мира, д40 | текущий ремонт
| краны |  | Шт | [7 empty] | июль
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | июль
| канализация |  | м.п. | [7 empty] | июль
| премыкания |  | Шт | [7 empty] | июль
7.7 | х.Галицын, ул.мира, д 5 | текущий ремонт
| премыкания |  | Шт | [7 empty] | июль
7.8 | х.Галицын, ул.Мира, д 7 | текущий ремонт
| кровля |  | м2 | [7 empty] | Август
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | Август
| канализвция |  | м.п. | [7 empty] | Август
7.9 | х.Галицын, ул.Мира, д 7а | текущий ремонт
| кровля |  | Шт | [7 empty] | Август
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | Август
| канализация |  | м.п. | [7 empty] | Август
7.10 | х.Галицын, ул.Заречная, д 18 | текущий ремонт
| краны |  | Шт | [7 empty] | Август
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | Август
| канализация |  | м.п. | [7 empty] | Август
| коньки |  | м.п. | [7 empty] | Август
7.11 | х.Галицын, ул.Заречная, д 18а | Товарищество собственников жилья
| кровля |  | м2 | [7 empty] | Август
7.12 | х.Галицын ул.Заречная, д20 | текущий ремонт
| канализация |  | м.п. | [7 empty] | Сентябрь
| коньки |  | м.п. | [7 empty] | Сентябрь
| премыкание |  | Шт | [7 empty] | Сентябрь
7.13 | х.Галицын, ул.Заречная, д.20а | текущий ремонт
| краны |  | Шт | [7 empty] | Сентябрь
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | Сентябрь
| коньки |  | м.п. | [7 empty] | Сентябрь
| кровля |  | м2 | [7 empty] | Сентябрь
7.14 | х.Галицын, ул.Заречная, д.20б | Товарищество собственников жилья
| канализация |  | м.п. | [7 empty] | Август-сентябрь
| краны |  | Шт | [7 empty] | Август-сентябрь
| трубы |  | м.п. | [7 empty] | Август-сентябрь
| кровля |  | м2 | [7 empty] | Август-сентябрь
7.15 | Ревизия и текущий ремонт подъездного освещения во всех многоквартирных домах |  | Шт | [7 empty] | май
III. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  | 130 | 130
1.1. | текущий ремонт водопроводных сестей | текущий ремонт | м | 540 | 50 | 50 |  |  |  |  | август
1.2 | замена погружных насосов | капитальный ремонт | Шт | 3 | 80 | 80 |  |  |  |  | по мере приобретения насосов
2. | Газоснабжение
2.1. | Техническое обследование подземных газопроводов приборным методом |  | км | 7.49 | [6 empty] | в течении года
2.2. | Покраска наружных газопроводов |  | км | 4.25 | [6 empty] | в течении года
2.3. | Покраска шкафов и газового оборудования |  | шт | 3 | [6 empty] | в течении года
IV. РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1 | Текущий ремонт зданий | - | тыс.руб |  | 242.4 | 242.4
1.1 | МУК СДК «Кировский» | текущий ремонт цоколя, покраска рекламной тумбы,летней танцевальной площадки | тыс.руб |  | 8 | 8 |  |  |  |  | Апрель
1.2 | СК «Беликов» | Текущий ремонт фасада , покраска | тыс.руб |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | Апрель
1.3 | СК «Красноармейский городок»-1 | Текущий ремонт фасада , покраска | тыс.руб |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Апрель
1.4 | СК «Красноармейский городок»-2 | Текущий ремонт фасада , покраска | тыс.руб |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Апрель
1.5 | СК «Погорелово | Текущий ремонт фасада , покраска | тыс.руб |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | Апрель
1.6 | СК «Беликов" | кап.ремонт кровли | тыс.руб |  | 200 | 200
1.7 | ДК "Кировский" музей Боевой Славы | оформление экспозиции | тыс.руб |  | 20.4 | 20.4
V. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
1. | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, всего |  | тыс.руб |  | 34 | 34
1.1. | Приобретение дипломов, призов , грамот |  | тыс.руб |  | 14 | 14 |  |  |  |  | в течении года
1.2 | Питание спортсменов, приобретение ГСМ |  | тыс.руб |  | 10 | 10 |  |  |  |  | в течении года
1.3. | приобретение инвентаря на детские, молодежные площадки |  | тыс.руб |  | 10 | 10 |  |  |  |  | в течении года
VI. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1 | Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан |  | тыс.руб |  | 160 | 160
1.1 | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | тыс.руб. |  | 160 | 160 |  |  |  |  | ежемесячно | 0.5 | [5 empty] | 3.3
VII. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1. | Содержание муниципальных учреждений культуры Дом культуры "Кировский" |  | тыс.руб | [7 empty] | в течении года | 35,3 | [5 empty] | 11.2
1.1 | Заработная плата |  | тыс.руб. |  | 4294.2 | 4294.2 |  |  |  |  | в течении года | 534.7 |  |  | 58.3 |  |  | 31.3
1.2 | Оплата коммунальных услуг |  | тыс.руб. |  | 700 | 700 |  |  |  |  | в течении года
1.3 | Проведение культурно-массовых мерооприятий |  | тыс.руб. |  | 110 | 110 |  |  |  |  | в течении года
1.4. | Приобретение основных средств, материалов, ГСМ |  | тыс.руб. |  | 54 | 54 |  |  |  |  | в течении года
2 | Содержание библиотек |  | тыс.руб |  | 831.9
2.1. | Заработная плата |  | тыс.руб |  | 821.9 | 821.9 |  |  |  |  | в течении года
2.2 | Приобретение литературы |  | тыс.руб |  | 3 | 3 |  |  |  |  | в течении года
2.3 | Подписка периодической печати |  | тыс.руб |  | 5 | 5 |  |  |  |  | в течении года
2.4 | Прочие расходы |  | тыс.руб. |  | 2 | 2 |  |  |  |  | в течении года |  |  |  | 14.8
VIII. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
1 | Развитие на територии поселения физической культуры и массового спорта |  | тыс.руб |  | 39 | 39 |  |  |  |  | в течении года | 0.3 | [5 empty] | 1.7
1.1 | Приобретение призов, грамот, дипломов, спортинвентаря, ГСМ |  | тыс.руб |  | 39 | 39
IX.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1 | Содержание администрации, всего | Заработная плата, коммунальные услуги, материальные запасы, прочие услуги | тыс.руб | [8 empty] | 391.5 | [5 empty] | 19.2
1.1. | Заработная плата |  | тыс.руб |  | 3121.2 | 3121.2 |  |  |  |  | в течении года | 34.3 | [5 empty] | 18.3
1.2. | Приобретение расходного материала |  | тыс.руб |  | 366 | 366 |  |  |  |  | в течении года | 39.1 | [5 empty] | 41.8
1,3 | Оплата коммунальных услуг |  | тыс.руб |  | 215 | 215 |  |  |  |  | в течении года | 28 | [5 empty] | 21.7
1.4 | Оплата услуг связи |  | тыс.руб |  | 109 | 109 |  |  |  |  | в течении года | 12.3 | [5 empty] | 38.4
1.5. | Обслуживание и приобретение программного продукта |  | тыс.руб |  | 153.5 | 153.5 |  |  |  |  | ежеквартально | 11.5 | [5 empty] | 20.9
1.6. | Прочие расходы |  | тыс.руб |  | 226.4 | 226.4 |  |  |  |  | в течении года | 266.3 | [5 empty] | 18.5
2. | Обслуживание муниципального долга, всего |  | тыс.руб |  | 150 | 150
3. | Резервные фонды, всего |  | тыс.руб |  | 10 | 10 | [5 empty] | 8.7 | [5 empty] | 6
3.1. | Резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций |  | тыс.руб. |  | 10 | 10 |  |  |  |  | в течении года
4. | Содержание муниципальных казенных учреждений МКУ "Кировский центр" и МКУ "ЦБ" |  | тыс.руб
4.1. | Заработная плата |  | тыс.руб |  | 5384.7 | 5384.7 |  |  |  |  | в течении года
4.2 | Приобретение запасных частей,ГСМ |  | тыс.руб |  | 414 | 414 |  |  |  |  | в течении года
4.3. | Техническое обслуживание и ремонт бензотехники |  | тыс.руб |  | 86.2 | [5 empty] | в течении года
4.4. | Прочие расходы |  | тыс.руб |  | 165.9 | [5 empty] | в течении года
5. | Мобилизационная и вневойсковая подготовка |  | тыс.руб |  | 212.3 | 212.3
5.1. | Заработная плата специалиста ВУС |  | тыс.руб |  | 212.3 | 212.3 |  |  |  |  | в течении года
6. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего |  | тыс.руб |  | 30 | 30 |  |  |  |  | в течении года
6.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера |  | тыс.руб. |  | 3 | 3 |  |  |  |  | в течении года
6.2. | Проведение мероприятий направленных на охрану жизни людей на водных объектах |  | тыс.руб. |  | 2 | 2 |  |  |  |  | в течении года
6.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | тыс.руб. |  | 25 | 25 |  |  |  |  | в течении года
7 | Межбюджетные трансферы, всего |  | тыс.руб.
7.1. | Выполнение полномочий контрольно-счетных органов по осууществлению внешнего муниципального финансового контроля |  | тыс.руб. |  | 34 | 34 |  |  |  |  | в течении года
7.2. | Выполнение полномочий по размещению сведений на портале "Государственных и муниципальных услуг" |  | тыс.руб. |  | 26.4 | 26.4 |  |  |  |  | в течении года
8 | Содержание административной комиссии |  | тыс.руб |  | 3.8 | 3.8
8.1. | Приобретение канцелярских товаров для работы административной комиссии |  | тыс.руб |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  | в течении года
Х. ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
1. | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |  | тыс.руб |  | 5 | 5 |  |  |  |  | в течении года | 43.5 | [5 empty] | 25
1.1. | мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства |  | тыс.руб |  | 5 | 5 |  |  |  |  | в течении года
XI. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1 | Содержание учреждений здравоохранеия | -
1.1 | Амбулатория х. Галицын | обустройство отдельного входа или лифта амбулатории | [8 empty] | 1-2 квартал
1.2 | Текущие расходы на содержание учреждений здравоохранения и штатных сотрудников | [9 empty] | в течении года
XII. ОБРАЗОВАНИЕ
1. | Детский сад № 37
1.1. | Пожарный выход со второго этажа | капитальный ремонт
1.2. | Инженерные сети, канализация | текущий ремонт , опрессовка | [8 empty] | 1 квартал
1.3. | Замена полового покрытия в групповой комнате (средней группы) | капитальный ремонт
1.4. | Помещения прачечной и склада | косметический ремонт
1.5 | Плескательный бассейн | частичный ремонт
1.6. | Ограждение вокруг территории детского сада | покраска
1.7. | Групповые и вспомогательные помещения детского сада | косметичнский ремонт | [8 empty] | в течении года
2 | МОУ ООШ № 38
2.1 | Кровля нового и старого зданий школы | капитальный ремонт | [8 empty] | Июнь-август
2.2. | Здание мастерских | замена отопительного котла | [8 empty] | Июнь-август
2.3. | Помещения школы (столовая подсобные помещения, мастерские, спортзал) | косметический ремонт | [8 empty] | Июнь-август
2.4 | Ограждение вокруг территории школы | ремонт | [8 empty] | в течении года
3. | МОУ СОШ № 39
3.1. | актовый зал | капитальный ремонт | м2 | 120 | [6 empty] | Июнь-август
3.2 | столовая | косметический ремонт , покраска | м2 | 290 | [6 empty] | Июнь-август
3.3 | Спортзал (основная школа) | косметический ремонт , покраска | м2 | 120 | [6 empty] | Июнь-август
3.5. | Оконные блоки в коридорах школы | замена на пластиковые | шт | 30 | [6 empty] | Июнь-август
3.6. | Спротзал (начальная школа) | косметический ремонт | м2 | 200 | [6 empty] | Июнь-август
3.7. | Пол в рекриации 1 этажа в основной школе | замена плитки | м2 | 180 | [6 empty] | Июнь-август
3.8. | Пол у в рекрации 2-го этажа восновной школе | замена линолеума | м2 | 90 | [6 empty] | Июнь-август
3.7. | Помещения в школе (классы, категорийные кабинеты, рекриации) | косметический ремонт | м2 | 3730 | [6 empty] | Июнь-август
3,5 | Устройство пантуса (в рамках программы "Доступная среда") | [9 empty] | в течении года