ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кировского сельского поселения

Славянского района

От31.08. 2012 г. № 165

Методика

проведения оценки эффективности и результативности реализации

муниципальных целевых программ

I. Общие положения

1. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальных целевых программ (далее-методика) направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и совершенствование програмно-целевого управления в Кировском сельском поселении Славянского района.

Методика предназначена для определения эффективности и результативности реализации действующих целевых программ поселения, финансируемых из местного бюджета.

2. Методика определяет критерии и порядок проведения комплексной оценки эффективности и результативности реализации муниципальных целевых программ (далее — оценка), по результатам которой вырабатываются меры, направленные на улучшение результатов муниципальной целевой программы, достижение плановых значений показателей, повышению эффективности и результативности расходования бюджетных средств.

Основными задачами методики являются:

- определение критериев оценки эффективности и результативности реализации целевых программ и порядка их применения;

- обеспечение единого подхода к проведению оценки;

- определение формы представления результатов проведенной оценки.

3. Оценка осуществляется для обеспечения оптимального соотношения связанных с реализацией программы затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов, а также реализации принципа бюджетной системы Российской Федерации — результативности и эффективности использования бюджетных средств.

4. Сводная оценка проводится ежегодно управлением экономики, прогнозирования и доходов муниципального образования Славянский район на основе отчетов о ходе реализации муниципальных целевых программ, представляемых структурными подразделениями и подведомственными учреждениями являющимися координаторами муниципальных целевых программ.

5. При проведении оценки используются показатели, которые соответственно относятся к показателям целей и задач муниципальной программы, показатели, указанные «справочно», не учитываются.

6. По итогам рассмотрения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, полученным от координаторов муниципальных целевых программ, что направляется при необходимости заключения о необходимости:

- о корректировке целей и сроков  реализации Программы, перечня программных мероприятий;

- о смене Заказчика Программы, об изменении форм и методов управления Программой;

-  об изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы, начиная с очередного финансового года;

- о досрочном прекращении реализации Программы с соблюдением процедур расторжения договоров и используются при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

II. Основные  принципы оценки

7. Основными принципами оценки и результативности реализации муниципальных  целевых программ являются следующие:

- оценка эффективности муниципальной целевой программы на протяжении всего периода ее реализации;

- сопоставимость муниципальных целевых программ, которые имеют определенный набор и структуру приложений, закрепленных , закрепленных постановлением администрации Кировского сельского поселения Славянского района от 03.08.2009 года № 225 « Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных целевых программ» ;

-  принцип положительности и максимума эффекта — в соотвествии со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов учитывается необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств;

III. Основные определения

8. Результативность реализации муниципальной целевой программы отражает степень использования муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы своих полномочий для достижения поставленных перед ним общественно значимых целей.

В настоящей методике результативность определяется как степень достижения целей программы муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы.

При проведении оценки результативности используются показатели экономического эффекта и показатели задач:

- показатели задач — это показатели, характеризующие выполнение задач программы.

9. Эффективность муниципальной целевой программы отражает  достижение целей муниципальной целевой программы.

Общественно-экономическая эффективность — это соотношение величины достигнутого в результате реализации муниципальной целевой программы и планируемого показателя цели программы (конечного общественно значимого результата) и величины затрат на его достижение.

IV. Критерии комплексной оценки эффективности и результативности

10. Оценка реализации муниципальных целевых программ проводится по трем критериям:

К1 — Степень достижения плановых показателей;

К2 — общественно-экономическая эффективность;

К3 — Качество планирования показателей.

11. Оценка по критериям включает:

11.1. Оценку степени достижения плановых показателей

Степень достижения плановых показателей конечного эффекта и непосредственного результата  отражает результативность реализации муниципальной целевой программы.

Для выявления степени достижения непосредственных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием относительных отклонений.

При определении степени достижения показателей учитывается направление динамики показателя.

Степень достижения плановых значений показателей прямого счета, динамика которых направлена на рост значений показателей, определяется по формулам:

| Степень достижения планового значения показателя эффекта/задачи= | Фактическое значение показателя эффекта/задачи | Х 100 (2) |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое значение показателя эффекта/задачи |  |

Степень достижения плановых значений показателей обратного счета, динамика которых направлена на снижение значений показателей, определяется по формулам:

| Степень достижения планового значения показателя эффекта/задачи= | Плановое значение показателя эффекта/задачи | Х 100 (3) |
| --- | --- | --- |
|  | Фактическое значение показателя эффекта/задачи |  |

Отклонения фактических значений показателей от плановых должно быть аргументировано объяснены в пояснительной записке, в том числе включая:

- обоснование ситуаций, когда показатели по целям выполнены, а по соотвеоствующим им задачам-не выполнены, а также ситуаций, когда показатели по целям не выполнены, а по соответствующим им задачам-выполнены;

- обоснование ситуаций, когда имеет место значительное недовыполнение (менее 85%) показателей одних задач и перевыполнение показателей других задач;

- обоснование ситуаций значительного перевыполнения (более 15%) по большинству плановых показателей.

Аргументированное обоснование должно соответствовать следующим требованиям:

- достоверность-информация должна допускать возможность проверки;

- логичность-приведенное обоснование должно очевидно влиять на сложившуюся ситуацию;

- ёмкость-информация должна быть содержательной и полезной.

Бальная оценка степени достижения плановых значений показателей проводится по каждому показателю эффекта и каждому показателю задач. Интегральная оценка по данному критерию рассчитывается по каждому показателю эффекта и каждому показателю задач. Интегральная оценка по данному критерию рассчитывается по каждой цели как среднее арифметическое бальных оценок по всем показателям по формуле:

К1=(ОП1+ОП2+ОП3+ОП4.....+ОПn)/N                                                       (4)

где:

ОП1,ОП2,ОП3,ОП4,....., ОПn-бальные оценки по показателям;

N- количество показателей.

11.2. Оценку общественно-экономической эффективности.

Расчет общественно-экономической эффективности проводится по формуле:

| Общественно-экономическая эффективность= | Интегральная оценка достижения плановых значений показателей цели | х 100 (5) |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка полноты использования бюджетных средств |  |

где:

- оценка полноты использования бюджетных средств определяется по формуле:

| Оценка полноты использования бюджетных средств= | Фактическое использование бюджетных средств | х 100 (6) |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое использование бюджетных средств |  |

Эффективное расходование бюджетных средств предполагает достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

- интегральная оценка достижения плановых значений показателей каждой цели программы определяется с учетом весовых значений показателей, отражающих вклад показателя в достижение цели. Весовые значения показателей определяются экспертным путем муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы и утверждаются одновременно с целевой программой. Сумма значений весовых коэффициентов по каждой цели равна единице.

Для расчета интегральной оценки достижения плановых значений показателей цели применяется формула:

I=P1 * w1+P2*w2+P3*w3+ …..PN*wn                                                 (7)

где:

I- значение интегральной оценки достижения плановых значений показателей;

P1, P2, P3, …...Pn — значения степени достижения плановых показателей цели, полученные расчетным путем по формулам 2 или 3 , указанным в пункте 12.1 настоящей методики;

w1, w2,w3,....., wn-весовые коэффициенты показателей цели.

При полном освоении средств недостижение плановых значений показателей является признаком неэффективной реализации программы.

Общественно-экономическая эффективность определяется по каждой цели муниципальной целевой программы.

11.3. Качество планирования показателей

Оценка качества планирования показателей проводится по формуле:

| Качество планирования показателей= | Фактическое значение показателя-Плановое значение показателя | х 100 (8) |
| --- | --- | --- |
|  | Фактическое значение показателя |  |

Допустимые отклонения значений показателей находятся в пределах + 15%.

Бальная оценка по данному критерию определяется по каждой цели в зависимости от доли показателей, по которым установлено отклонение свыше установленных пределов, от общего количества показателей.

Доля показателей определяется по формуле:

| Доля показателей= | Количество показателей с отклонением от допустимого прдела | х 100 (9) |
| --- | --- | --- |
|  | Общее количество показателей |  |

- В случае если в целевой программе определено несколько показателей, то интегральная оценка реализации муниципальной целевой программы осуществляется с учетом весовых значений по каждой цели, отражающих вклад этой цели в достижение целей муниципальной целевой программы. Весовые значения  по целям определяются экспертным путем муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы и утверждаются одновременно с муниципальной целевой программой. Сумма значений весовых коэффициентов по всем целям муниципальной целевой программы равна единице.

Интегральная оценка по муниципальной целевой программе расчитывается по формуле:

Rп=R1*V1+R2* V2+ ….. R n*V n                                                              (10)

где:

Rп — интегральная  (результирующая) оценка по муниципальной целевой программе, имеющей несколько целей;

R1, R2, Rn – значение комплексной оценки по целям муниципальной целевой программы;

V1, V2, Vn – весовые коэффициенты целей муниципальной целевой программы.

13. Комплексная оценка реализации муниципальной целевой программы рассчитывается по формуле:

R=K1*Z1+K2*Z2+K3*

где:

R- интегральная (результирующая) оценка по каждой цели программы;

К1, К2, К3 — критерии системы оценки;

Z1, Z2, Z3 -весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

Матрица оценки эффективности и результативности реализации муниципальных целевых программ (приложение 1 к настоящей методике) включает весовые коэффициенты и градацию критериев.

Весовой коэффициент  отражает влияние каждого критерия на эффективность и результативность реализации программы. Сумма значений весовых коэффициентов по всем критериям равна единице.

Определены следующие значения весовых коэффициентов критериев:

Z1 – 0,6;

Z2 – 0,3;

Z3 – 0,1;

Градация критериев предусматривает балльную оценку реализации целевой программы. Максимальное значение баллов по одному критерию составляет 10 баллов.

Пример расчета оценки прилагается (приложение 2 к настоящей методике).

V. Порядок проведения оценки

14. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных целевых программ представляют в управление экономики, прогнозирования и доходов отчет о реализации муниципальной целевой программы в соответствии с постановлением администрации Кировского сельского поселения Славянского района от 03.08.2009 года № 225 « Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных целевых программ» .

15. Управление экономики, прогнозирования и доходов производит  расчет оценки эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы и оформляет по результатам оценки заключение в срок до 01 марта года, следующего за отчетным (Приложение 2 к настоящей методике).

Заключение должно содержать конкретную информацию о результатах оценки, информация по каждому критерию должна быть проверяемой и обоснованной.

16. По каждой муниципальной целевой программе определяется значение комплексной оценки. Расчитанное значение комплексной оценки сопоставляется со значениями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Значения комплексной оценки реализации районных целевых программ

| Численное значение комплексной оценки (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| 9,5<=R<=10 | эффективная |
| 8<=R<9,5 | умеренно эффективная |
| 7<R<8 | недостаточно эффективная |
| R<=7 | неэффективная |

17. По результатам комплексной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы управление экономики, прогнозирования и доходов района формирует заключение (Приложение 2 к настоящей методике), которое учитывается при дальнейшей реализации муниципальной целевой программы.

18. После проведения ежегодной оценки управление экономики, прогнозирования и доходов да 15 марта года, следующего за отчетным, направляет результаты оценки финаснсовому управлению и координаторам муниципальных целевых программ.

19. Для проведения оценки управление экономики, прогнозирования и доходов вправе привлекать независимых экспертов.

Начальник финансового  отдела                                                 А.Ю.Кашуба